## home
UNDERLYING
Equipe de QA
Lucas Tiense Blazzi
Leonardo Souza
Ivan Leoni | Template elaborado por:
Profa. Dra. Lina Garcés
IMC/UNIFEI
Disciplina: SIN412

## Aceitação do Produto
Relatório de Aceitação do Sistema
ID HU | % Aceitação | Resultado | Aceitação do produto final
HU01 | 83.33% | Doing | 93.09%
HU02 | 100% | DONE
HU03 | 100% | DONE
HU04 | 100% | DONE
HU05 |  | To-do
HU06 | 90% | Doing
HU07 | 77.78% | Doing
HU08 | 86.67% | Doing
HU09 |  | To-do
HU10 | 100% | DONE
HU11 |  | To-do
HU12 | 100% | DONE

## HU01
ID Historia de Usuario |  | HU01
Como usuário gostaria de buscar opções de ações para visualizar dados cadastrais de de cotação histórica da opção selecionada | [5 empty] | % CA atendidos | 83.33%
[6 empty] | % CA nao atendidos | 16.67%
Critérios de Aceitação |  |  | Detalhes dos Resultados
ID CA | Descrição | Resultado | Erros/Falhas | Completude | Corretude | Tempo de Resposta | Usabilidade
CA1 | Dado que estou buscando uma opção, gostaria de receber a lista de opções equivalentes com a busca | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
CA2 | Caso não exista opção equivalente a busca na base, deve ser exibido a mensagem de não existência | Falhou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Inaceitavel
CA3 | Na listagem de opções gostaria de ver informações resumidas antes de selecioná-la | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas | Aceitavel
CA4 | Ao selecionar a opção devo ser conduzido para a página de registro da opção | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA5 | Na página de cadastro devo visualizar dados cadastrais | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
CA6 | Na página de cadastro devo visualizar dados da cotação histórica | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
Detalhes dos Resultados
ID CA | Critério | Aceitação | Justificativas |  |  | Solução
CA1 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | O scroll infinito atuando na tela principal dificulta a localização das opções |  |  | Isolar a busca em um componente em que o usuário consiga visualizar todas as opções
CA2 | Usabilidade | Inaceitavel | Não existe feedback em relação a busca da opção, não sabendo se ocorreu um erro ou se não existe opção com base no que foi digitado |  |  | Adicionar a mensagem de feedback em relação a busca do usuário (Opções não encontradas / Ocorreu um erro na plataforma)
CA3 | Tempo de Resposta | Aceitavel com resalvas | Em algumas execuções ocorreu latência no carregamento da página de visualização da opção |  |  | Deixar a lambda da AWS provisionada (problema não existe quando existe fluxo de acessos) - Lambda Cold Start
CA5 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | Seria bom um indicador de que a opção já expirou |  |  | Adicionar uma flag ao lado do nome da opção, determinando que ela está expirada

## HU02
ID Historia de Usuario |  | HU02
Como um usuário gostaria de visualizar métricas de desempenho e greeks de uma opção buscada na plataforma | [5 empty] | % CA atendidos | 100%
[6 empty] | % CA nao atendidos | 0%
Critérios de Aceitação |  |  | Detalhes dos Resultados
ID CA | Descrição | Resultado | Erros/Falhas | Completude | Corretude | Tempo de Resposta | Usabilidade
CA1 | Dado que estou buscando uma opção, gostaria de receber a lista de opções equivalentes com a busca | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA2 | Caso não exista opção equivalente a busca na base, nenhuma deve ser retornada | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA3 | Na listagem de opções gostaria de ver informações resumidas antes de selecioná-la | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA4 | Ao selecionar a opção devo ser conduzido para a página de registro da opção | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA5 | Na página de cadastro devo visualizar a tabela de greeks da opção selecionada | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
CA6 | Na página de cadastro devo visualizar as métricas de desempenho da opção selecionada | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
Detalhes dos Resultados
ID CA | Critério | Aceitação | Justificativas |  |  | Solução
CA5 | Corretude | Aceitavel com resalvas | Notado que o valor intrínseco da opção parecia estranho (entrevistado enviou a fórmula utilizada após a reunião) |  |  | Ajuste do cálculo do valor intrínseco com base na fórmula recebida
CA5 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | Seria bom a opção de criar uma estratégia a partir da página de registro da opção, redirecionando para a tela de estratégia com a opção selecionada |  |  | Elaborar fluxo de criação de estratégia a partir da página de registro da opção
CA6 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | Seria melhor para o usuário que as casas decimais fossem reduzidas na exibição |  |  | Reduzir a exibição dos dados numéricos para quatro casas decimais

## HU03
ID Historia de Usuario |  | HU03
Como usuário eu quero possuir um perfil próprio no sistema, que será utilizado para o registro de estratégias | [5 empty] | % CA atendidos | 100%
[6 empty] | % CA nao atendidos | 0%
Critérios de Aceitação |  |  | Detalhes dos Resultados
ID CA | Descrição | Resultado | Erros/Falhas | Completude | Corretude | Tempo de Resposta | Usabilidade
CA1 | Dado que estou acessando a plataforma pela primeira vez, gostaria de visualizar o formulário para criar uma conta | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA2 | Com os dados preenchidos corretamente, gostaria de receber uma mensagem de sucesso na criação da conta | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA3 | Caso o email esteja inválido, gostaria de receber uma mensagem de aviso | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA4 | Caso a senha tenha menos de 6 caracteres, gostaria de receber uma mensagem de aviso | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA5 | Após criar a conta, gostaria de acessar minha conta pelo login | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
CA6 | Com os dados preenchidos corretamente, gostaria de ser redirecionado para a plataforma | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA7 | Caso os dados estejam incorretos, gostaria de receber uma mensagem de aviso | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
Detalhes dos Resultados
ID CA | Critério | Aceitação | Justificativas |  |  | Solução
CA5 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | O usuário poderia ser redirecionado para a tela de login após a criação da conta |  |  | Redirecionar o usuário para login após a mensagem de Sucesso ser exibida

## HU04
ID Historia de Usuario |  | HU04
Como um usuário gostaria de visualizar o gráfico de payoff de uma opção buscada na plataforma | [5 empty] | % CA atendidos | 100%
[6 empty] | % CA nao atendidos | 0%
Critérios de Aceitação |  |  | Detalhes dos Resultados
ID CA | Descrição | Resultado | Erros/Falhas | Completude | Corretude | Tempo de Resposta | Usabilidade
CA1 | Dado que estou buscando uma opção, gostaria de receber a lista de opções equivalentes com a busca | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA2 | Caso não exista opção equivalente a busca na base, nenhuma deve ser retornada | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA3 | Na listagem de opções gostaria de ver informações resumidas antes de selecioná-la | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA4 | Ao selecionar a opção devo ser conduzido para a página de registro da opção | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA5 | Na página de cadastro devo visualizar o gráfico de payoff da opção | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel

## HU06
ID Historia de Usuario |  | HU06
Como um usuário gostaria de criar uma estrutura de operação de opções reais e poder visualizar o gráfico de payoff dessa estrutura | [5 empty] | % CA atendidos | 90%
[6 empty] | % CA nao atendidos | 10%
Critérios de Aceitação |  |  | Detalhes dos Resultados
ID CA | Descrição | Resultado | Erros/Falhas | Completude | Corretude | Tempo de Resposta | Usabilidade
CA1 | Dado que estou criando uma estratégia, gostaria de buscar por opções existentes | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
CA2 | Caso não exista opção equivalente a busca na base, nenhuma deve ser retornada | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA3 | Na listagem de opções gostaria de ver informações resumidas antes de selecioná-la | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA4 | Ao selecionar a opção ela deve ser adicionada na composição da minha estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA5 | Após adicionada, devo poder editar o número de contratos e o tipo da transação | Falhou | Aceitavel | Aceitavel | Inaceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA6 | Após editada, devo poder visualizar o gráfico de payoff da opção | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA7 | Com pelo menos uma opção, devo ver o gráfico de payoff da estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA8 | Após compor a estratégia, devo poder adicionar um nome a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA9 | Após o nome ser definido, devo poder criar a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA10 | Caso o nome não seja definido, não deverá ser possível criar a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
Detalhes dos Resultados
ID CA | Critério | Aceitação | Justificativas |  |  | Solução
CA1 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | A busca está visualmente estranha precisando selecionar especificamente a opção pelo nome correto |  |  | Isolar a busca em um componente em que o usuário consiga visualizar todas as opções e fazer o scroll
CA5 | Corretude | Inaceitavel | A edição dos campos possibilita que o usuário digite valores sem a validação necessária (inserindo valores negativos e não inteiros em alguns casos) |  |  | Adicionar filtro e validação dos campos numéricos na tabela de estratégia

## HU07
ID Historia de Usuario |  | HU07
Como um usuário gostaria de criar uma estrutura de operação de opções fictícias e poder visualizar o gráfico de payoff dessa estrutura | [5 empty] | % CA atendidos | 77.78%
[6 empty] | % CA nao atendidos | 22.22%
Critérios de Aceitação |  |  | Detalhes dos Resultados
ID CA | Descrição | Resultado | Erros/Falhas | Completude | Corretude | Tempo de Resposta | Usabilidade
CA1 | Dado que estou criando uma estratégia, gostaria de criar uma opção fictícia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA2 | Ao preencher todos os atributos a opção deve ser adicionada a minha estratégia | Falhou | Inaceitavel | Aceitavel | Inaceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
CA3 | Caso algum atributo não seja preenchido, gostaria de receber um aviso | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA4 | Após adicionada, devo poder editar o número de contratos e o tipo da transação | Falhou | Aceitavel | Aceitavel | Inaceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA5 | Após editada, devo poder visualizar o gráfico de payoff da opção | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA6 | Com pelo menos uma opção, devo ver o gráfico de payoff da estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA7 | Após compor a estratégia, devo poder adicionar um nome a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA8 | Após o nome ser definido, devo poder criar a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA9 | Caso o nome não seja definido, não deverá ser possível criar a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
Detalhes dos Resultados
ID CA | Critério | Aceitação | Problema |  |  | Solução
CA2 | Erros / Falhas | Inaceitavel | Ao adicionar a opção fictícia, os valores estão sendo repassados para a estrutura incorretamente |  |  | Revalidar o fluxo da passagem de parâmetros do modal para a tabela
CA2 | Corretude | Inaceitavel | Falta de filtros e validação dos campos de número de contratos, valor da opção, valor do ativo base (usuário conseguiu selecionar valores negativos para todos os campos e valores decimais para o número de contratos) |  |  | Adicionar filtro e validação dos campos numéricos na criação de opção
CA2 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | Melhoria da experiência do usuário com o modal da criação da opção sendo fechado após a criação |  |  | Executar a ação de fechar o modal após clicar no botão de criação
CA4 | Corretude | Inaceitavel | A edição dos campos possibilita que o usuário digite valores sem a validação proposta anteriormente |  |  | Adicionar filtro e validação dos campos numéricos na tabela de estratégia

## HU08
ID Historia de Usuario |  | HU08
Como um usuário gostaria de criar uma estrutura de operação complexa composta por opções fictícias e opções reais podendo visualizar o gráfico de payoff dessa estrutura | [5 empty] | % CA atendidos | 86.67%
[6 empty] | % CA nao atendidos | 13.33%
Critérios de Aceitação |  |  | Detalhes dos Resultados
ID CA | Descrição | Resultado | Erros/Falhas | Completude | Corretude | Tempo de Resposta | Usabilidade
CA1 | Dado que estou criando uma estratégia, gostaria de criar uma opção fictícia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA2 | Ao preencher todos os atributos a opção deve ser adicionada a minha estratégia | Falhou | Inaceitavel | Aceitavel | Inaceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
CA3 | Caso algum atributo não seja preenchido, gostaria de receber um aviso | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA4 | Após adicionada, devo poder editar o número de contratos e o tipo da transação | Falhou | Aceitavel | Aceitavel | Inaceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA5 | Após editada, devo poder visualizar o gráfico de payoff da opção | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA6 | Com pelo menos uma opção, devo ver o gráfico de payoff da estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA7 | Dado que estou criando uma estratégia, gostaria de buscar por opções existentes | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA8 | Caso não exista opção equivalente a busca na base, nenhuma deve ser retornada | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
CA9 | Na listagem de opções gostaria de ver informações resumidas antes de selecioná-la | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA10 | Ao selecionar a opção ela deve ser adicionada na composição da minha estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA11 | Após adicionada, devo poder editar o número de contratos e o tipo da transação | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA12 | Após editada, devo poder visualizar o gráfico de payoff da opção | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA13 | Após compor a estratégia, devo poder adicionar um nome a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA14 | Após o nome ser definido, devo poder criar a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA15 | Caso o nome não seja definido, não deverá ser possível criar a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
Detalhes dos Resultados
ID CA | Critério | Aceitação | Problema |  |  | Solução
CA2 | Erros / Falhas | Inaceitavel | Ao adicionar a opção fictícia, os valores estão sendo repassados para a estrutura incorretamente |  |  | Revalidar o fluxo da passagem de parâmetros do modal para a tabela
CA2 | Corretude | Inaceitavel | Falta de filtros e validação dos campos de número de contratos, valor da opção, valor do ativo base (usuário conseguiu selecionar valores negativos para todos os campos e valores decimais para o número de contratos) |  |  | Adicionar filtro e validação dos campos numéricos na criação de opção
CA2 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | Melhoria da experiência do usuário com o modal da criação da opção sendo fechado após a criação |  |  | Executar a ação de fechar o modal após clicar no botão de criação
CA4 | Corretude | Inaceitavel | A edição dos campos possibilita que o usuário digite valores sem a validação proposta anteriormente |  |  | Adicionar filtro e validação dos campos numéricos na tabela de estratégia
CA8 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | Não está ocorrendo o mesmo feedback reportado como erro na busca principal |  |  | Estabelecer a mesma correção da busca principal

## HU10
ID Historia de Usuario |  | HU10
Como usuário, gostaria de ter a opção de compartilhas minhas estratégias para que todos os usuários da plataforma possam visuálizar sua composição e seu payoff | [5 empty] | % CA atendidos | 100%
[6 empty] | % CA nao atendidos | 0%
Critérios de Aceitação |  |  | Detalhes dos Resultados
ID CA | Descrição | Resultado | Erros/Falhas | Completude | Corretude | Tempo de Resposta | Usabilidade
CA1 | Dado que tenho uma estratégia criada, gostaria de compartilhá-la | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA2 | Ao clicar em compartilhar, gostaria de receber a confirmação do compartilhamento | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA3 | Ao compartilhar, minha estratégia deve ficar disponível para os usuários na página de estratégias compartilhadas | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA4 | Na página de estratégias compartilhadas, devo conseguir visualizar o nome da estratégia e seu criador | Passou | Aceitavel | Aceitavel com resalvas | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel com resalvas
CA5 | Após selecionar a estratégia, devo ser redirecionado para a página da estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA6 | Na página de estratégias compartilhadas, devo conseguir visualizar as opções que compoem a estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA7 | Na página de estratégias compartilhadas, devo conseguir visualizar o gráfico de payoff da estratégia | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
Detalhes dos Resultados
ID CA | Critério | Aceitação | Problema |  |  | Solução
CA4 | Completude | Aceitavel com resalvas | Seria útil a informação do custo da estratégia |  |  | Adicionar o custo da estratégia com base no preço de fechamento da opção e seu devido número de contratos
CA4 | Usabilidade | Aceitavel com resalvas | Seria útil poder filtrar as estratégias e melhor se elas fossem listadas em ordem decrescente por criação |  |  | Adicionar o retorno a partir da ordenação decrescente do campo uptadetAt

## HU12
ID Historia de Usuario |  | HU02
Como usuário, gostaria de ter um glossário dos termos de comuns na negociação de opções | [5 empty] | % CA atendidos | 100%
[6 empty] | % CA nao atendidos | 0%
Critérios de Aceitação |  |  | Detalhes dos Resultados
ID CA | Descrição | Resultado | Erros/Falhas | Completude | Corretude | Tempo de Resposta | Usabilidade
CA1 | Ao clicar no glossário, devo ser redirecionado para a página do glossário | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel
CA2 | Na página do glossário deve ser listado os termos comuns de negociação de opções e seus significados | Passou | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel | Aceitavel