## Portfolio Roadmap
Componentes | Status | Responsáveis | Comentários | Data Início | Data Final | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev
Administrativo
Analise de mercado e estratégico | Realizado | Maria e José | Analisar necessidades atuais da empresa em virtude da seguraça e orgãos reguladores de modo a atender os colaboradores e gerar satisfação aos clientes | 2022-06-01 | 03/06/200 | bar: Jun
Analise dos serviços prestados e recebidos | Realizado | Maria e Jose | obter os requisitos necessarios a prestação de serviço da contabilidade | 2022-06-04 | 2022-06-04 | bar: Jun
Iventário de tecnologia/arquitetura | Realizado | Thiago | Fazer documentação de todos os softwares e hardwares da contabilidade | 2022-06-01 | 2022-06-05 | bar: Jun
Análise da capacidade e demanda | Realizado | José | Ver também com os calaboradores necessidades e problemas | 2022-06-05 | 2022-06-05 | bar: Jun
Analise de risco da indisponibilidade | Realizado | Maria | Analise dos impacatos da falta da ti e da segurança nos serviços | 2022-06-05 | 2022-06-05 | bar: Jun
Analise de leis quanto segurança | Realizado | Maria | consulta aos orgãos reguladores e LGPD | 2022-06-06 | 2022-06-06 | bar: Jun
Definir requisitos de segurança | Realizado | Maria | Definir as necessidades imediatas e os serviços essenciais de TI e segurnaça a contabilidade | 2022-06-07 | 2022-06-07 | bar: Jun
Definição de pacotes de serviços de TI | Realizado | Maria | Os serviços mais utilizados e com mesmo propositos | 2022-06-08 | 2022-06-08 | bar: Jun
Documentação de serviços de TI e segurança | Realizado | Maria | salvar copia e manter controle de acesso dos documentos | 2022-06-09 | 2022-06-09 | bar: Jun
Perquisa de Fornecedor de serviço | Realizado | José | Focar valor final de todos os pacotes de serviços requeridos | 2022-06-10 | 2022-06-10 | bar: Jun
Reunião fornecedores | Realizado | José | Agendar os 3 que atentem o orçamento e entregam os pacotes requeridos | 2022-06-11 | 2022-06-11 | bar: Jun
Firmar contrato | Realizado | José | Após analise escolher o mais viavel com as melhores soluções e propostas | 2022-06-12 | 2022-06-12 | bar: Jun
Definir a forma de comunicação fornecedores e colaboradores | Realizado | José | Determinar as formas de comunicação | 2022-06-13 | 2022-06-13 | bar: Jun
Analise dos processos dos serviços de TI e Segurança | Realizado | Maria | Formalisar todos os processos de TI e segurnaça | 2022-06-10 | 2022-06-10 | bar: Jun
Documentação de catálogo | Realizado | Maria | colocar todas informações dos serviços de modo a garatir a disponibilidade | 2022-06-11 | 2022-06-17 | bar: Jun
Definição de políticas | Realizado | Maria | Definir politicas de segurança e dos processos | 2022-06-12 | 2022-06-12 | bar: Jun
Definição de responsabilidades | Realizado | Maria | Determinar os donos dos serviços sem prejudicar a funcionalidade da contabilidade | 2022-06-13 | 2022-06-13 | bar: Jun
Determinar formas de tratar e evitar incidentes | Em progresso | Glauciano | ver junto com a fornecedora de serviço | 2022-06-14 | 2022-06-14 | bar: Jun
Definir requisição de Serviços | Realizado | Bruno e Maria | Elaborar a melhor forma posivel e menos burocratica de requisitar serviços | 2022-06-14 | 2022-06-14 | bar: Jun
Analise de continuidade dos serviços de TI | Realizado | Maria | Averiguar junto aos colaboradores a continuidade dos serviços quando entregues | 2022-06-16 | 2022-06-16 | bar: Jun
Defininir metricas e geração de relatórios | Realizado | José | Determinar as métricas necessarias e gerar relatorio para melhoria | 2022-06-17 | 2022-06-17 | bar: Jun
Elaboração da análise de impacto ao negócio | Realizado | Bruno e Maria | Elaborar o documento de análise de impacto dos serviços fornecidos pela empresa | 2022-06-18 | 2022-06-19
Elaboração da análise de risco da TI | Realizado | Alfredo | Elaborar a análise de risco dos recursos de TI dado o impacto dos serviços | 2022-06-20 | 2022-06-21
Elaboração dos planos de continuidade do servidor | Realizado | Bruno | Definir o plano de continuidade a ser executado para recuperar os dados do servdor | 2022-06-22 | 2022-06-23
Testar a eficiência do plano de continuidade | Realizado | João e Alfredo | Realizar os testes para verificar se o plano de continuidade está adequado ao previsto | 2022-06-23 | 2022-06-23
Realizar Auditoria interna | Não iniciado | José | Fiscalizar internamente para encontrar falhas e corrigi-las | 2022-06-24 | 2022-06-27 | bar: Jun
Pesquisa de equipamento e softwares de segurança | Não iniciado | Maria |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | bar: Jul
Treinamento colaborador | Não iniciado | Maria | segundo semestre - Realizado de forma individual e testar no mês seguinte | 2022-07-01 | 2022-07-17 | bar: Jul
Documento de ciência do colaborador | Não iniciado | Maria | após treinamento obter assinatura | 2022-07-17 | 2022-07-17 | bar: Jul
Pesquisa e compra de 2 hds externos | Não iniciado |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | bar: Jul
Compra de servidor | Cancelado |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | bar: Jul
Compra de antivirus 13 licenças | Não iniciado |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | bar: Jul
Documentação e controle de patrimonio | Não iniciado | Thiago | Atualizar documento manter controle do mesmo aos autorizados | 2022-07-01 | 2022-07-01 | bar: Jul